## Tareas
Tareas pendientes de la segunda entrega
Filtrar Responsable. Cambiar Estado solo con pruebas y revisión; añadir enlaces reales de evidencia y PR.
ID | Etapa | Responsable | Tarea | Pasos de desarrollo | Depende de | Dificultad | Criterio de aceptación | Estado | Evidencia a entregar | Revisor | Rama sugerida | Enlace evidencia / PR
T01 | 1. Base | Daniel Angel | Configurar Django y MySQL | Crear proyecto; dependencias y .env.example; conexión; README ejecutable. | Ninguna | Alta | Los tres arrancan el backend y conectan su MySQL sin secretos en Git. | Terminada | Registro de instalación y conexión | Daniel Flores | backend/configuracion
T02 | 1. Base | Daniel Flores | Validar y alinear el modelo de datos | Importar SQL en MySQL de pruebas; revisar relaciones, origen/responsable y correspondencia de ítems; registrar ajustes. | T01 | Alta | Importación sin errores y pruebas de restricciones; diseño y esquema coherentes. | Terminada | SQL probado, resultados y cambios | Daniel Angel | db/validacion-modelo
T03 | 1. Base | Daniel Angel | Crear modelos y migraciones iniciales | Acordar usuario Django; modelos de acceso, delegaciones y catálogos; crear migraciones; datos ficticios. | T01,T02 | Alta | Una base vacía se crea con migrate; cambios reproducibles en las tres copias; no duplicar tablas importadas. | Terminada | Migraciones y prueba desde cero | Daniel Flores | backend/modelos-iniciales
T04 | 1. Base | Daniel Flores | Acordar API y patrón común de CRUD | Definir entradas, errores, filtros y paginación; preparar ejemplo conectado reutilizable con Daniel Angel. | T01,T03 | Alta | Contrato documentado y ejemplo real; Matías puede aplicar el patrón a Delegaciones. | Terminada | Contrato y prueba del ejemplo | Daniel Angel | backend/patron-crud
T05 | 2. Acceso | Daniel Angel | Conectar login y logout | Reemplazar simulación; validar usuario/correo y contraseña; cuenta activa; sesión y logout. | T03 | Alta | Ingreso válido/inválido; logout invalida sesión; no hay éxito simulado. | Terminada | Pruebas acceso y capturas | Daniel Flores | feat/login-real
T06 | 2. Acceso | Daniel Angel | Implementar solicitud y envío de código | Respuesta genérica; código protegido; correo real; caducidad y límite de reenvío configurable. | T05 | Alta | Correos existentes/no existentes no se distinguen públicamente; envío y límites comprobados. | Terminada | Correo de prueba y escenarios sin secretos | Daniel Flores | feat/solicitud-recuperacion
T07 | 2. Acceso | Daniel Angel | Validar código y cambiar contraseña | Comprobar intentos, vencimiento, reenvío y uso único; autorizar cambio solo tras verificar; hash Django. | T06 | Alta | Código incorrecto/vencido/usado rechazado; nueva clave funciona y anterior falla. | Terminada | Pruebas recuperación completa | Daniel Flores | feat/cambio-contrasena
T08 | 2. Acceso | Daniel Angel | Aplicar permisos y contexto autorizado | Resolver roles y delegaciones; proteger lecturas/escrituras/exportación; rechazar cambio de IDs ajenos. | T03,T05 | Alta | Servidor impide acceso fuera del rol/ámbito y entrega contexto real. | Terminada | Matriz permisos y pruebas negativas | Daniel Flores | feat/permisos-contexto
T09 | 3. CRUD | Daniel Angel | Completar CRUD Roles | Conectar listado y formularios existentes; permisos/alcance; validaciones; restricciones por uso. | T04,T08 | Alta | Crear, consultar, listar, editar y desactivar/eliminar; datos persisten; validaciones y permisos. | Terminada | Pruebas CRUD Roles y referencias | Daniel Flores | feat/roles-real
T10 | 3. CRUD | Daniel Angel | Completar CRUD Usuarios | Crear cuentas; correo único; roles/delegaciones; estado; no exponer contraseñas ni hashes. | T09,T13 | Alta | CRUD real; rol/ámbito correcto; inactivo no ingresa; ningún secreto en listados/Excel. | Terminada | Pruebas CRUD Usuarios | Daniel Flores | feat/usuarios-real
T11 | 4. Comunes | Daniel Angel | Compartir búsqueda y paginación del servidor | Búsqueda parcial en varios campos; filtros conservados; orden estable; total y errores. | T04,T08 | Media | Los seis listados usan datos reales; filtro y páginas dan resultados coherentes. | Terminada | Pruebas listados por módulo | Daniel Flores | feat/listados-api
T12 | 4. Comunes | Daniel Angel | Preparar exportación Excel autorizada | Exportar conjunto filtrado completo en todos los mantenedores; excluir campos internos/secretos. | T11 | Media | Archivo XLSX real; incluye otras páginas; coincide con filtro y ámbito autorizado. | Terminada | Archivos Excel ficticios y comparación | Daniel Flores | feat/exportacion-excel
T13 | 3. CRUD | Matías | Completar CRUD Delegaciones con patrón común | Reutilizar ejemplo T04; código/nombre/dirección/comuna/estado; conectar guardar, consultar, editar y desactivar. | T04,T08 | Media con apoyo | CRUD persistente; obligatorios/formatos/longitudes/duplicados; restricciones por uso; listados y Excel comunes. | En revisión | Pruebas Delegaciones y recarga | Daniel Flores | feat/delegaciones-real
T14 | 3. CRUD | Daniel Flores | Completar CRUD Tipo de Atención | Conectar catálogo padre; código/nombre/descripción/estado; impedir cambios inválidos por referencias. | T04,T08 | Media | CRUD real; duplicados y relaciones rechazados; listado y exportación comunes. | Terminada | Pruebas Tipos de Atención | Daniel Angel | feat/tipos-atencion-real
T15 | 3. CRUD | Daniel Flores | Completar CRUD Sub Atenciones | Conectar catálogo hijo; padre válido; código/nombre/tipo/estado; validar relación en servidor. | T14 | Media | CRUD real; asociación correcta; desactivación/referencias y duplicados probados. | Terminada | Pruebas Sub Atenciones | Daniel Angel | feat/subatenciones-real
T16 | 3. CRUD | Daniel Flores | Completar CRUD Ítems y metas | Acordar mapeo ítem/función/indicador/meta; conectar mantenedor; conservar historia y validar referencias. | T02,T04,T08 | Alta | CRUD obligatorio real de código/nombre/descripción/estado; alcance de metas documentado; sin fórmulas inventadas. | Terminada | Pruebas Ítems y metas | Daniel Angel | feat/items-metas-real
T17 | 4. Atención | Daniel Flores | Conectar registro de atención ciudadana | Solicitante, tipo/subtipo y descripción; catálogos activos; autor/hora/contexto del servidor; folio real. | T05,T08,T13,T15 | Alta | Registro persiste; ID real; tipo/subtipo compatible; cancelar no guarda. | Terminada | Prueba guardar/recargar/cancelar | Daniel Angel | feat/atencion-real
T18 | 4. Atención | Daniel Flores | Proteger integridad e idempotencia de atención | Rechazar pareja inválida y ámbito manipulado; transacción y doble envío; caso social si se usa; derivación auditada. | T17 | Alta | Sin duplicados por envío repetido; origen conservado; responsable autorizado; cuarta gestión social rechazada si aplica. | Terminada | Pruebas negativas y concurrentes | Daniel Angel | fix/integridad-atencion
T19 | 4. Comunes | Daniel Flores | Integrar cabecera y cambio de delegación | Usuario/rol/código-nombre reales; selector de ámbitos autorizados; advertir datos sin guardar; actualizar vistas. | T08,T17 | Media | Contexto permanente en vistas privadas; cambios afectan formularios/listados/Excel. | Terminada | Pruebas contexto y capturas | Daniel Angel | feat/cabecera-contexto
T20 | 4. Comunes | Matías | Revisar diseño municipal y adaptación móvil | Revisar cada vista obligatoria contra normas; corregir etiquetas, espaciados, foco, botones y recursos sin deformar. | T05,T13,T14,T15,T16,T17 | Baja con revisión | Identidad coherente; obligatorios visibles; estados con texto; navegación móvil/teclado sin cortes. | Terminada | Capturas y lista de revisión | Daniel Flores | fix/presentacion-municipal
T21 | 4. Comunes | Matías | Revisar mensajes y estados de interfaz | Aplicar patrón SweetAlert2; carga/vacío/sin coincidencias/error; consulta sin Guardar; cancelación. | T04,T13,T17 | Baja con revisión | No anuncia éxito ante fallo; confirma desactivación; errores comprensibles en todas las funciones. | Terminada | Capturas y escenarios guiados | Daniel Flores | fix/mensajes-estados
T22 | 5. Pruebas | Matías | Organizar matriz y evidencias funcionales | Crear plantilla con requisito, precondición, pasos, esperado/obtenido, estado, responsable, fecha y evidencia. | T04 | Baja | Cada módulo tiene registros trazables; pendientes no se marcan aprobados; datos ficticios. | Terminada | Matriz y carpeta docs/pruebas | Daniel Angel | docs/matriz-pruebas
T23 | 5. Pruebas | Daniel Angel | Ejecutar pruebas de acceso y permisos | Probar cuentas, logout, rutas, códigos, intentos y acceso ajeno; registrar defectos y repetir tras corregir. | T05,T07,T08,T09,T10,T22 | Alta | Casos críticos aprobados con resultados reales y evidencia, sin códigos/secretos publicados. | Terminada | Resultados y correcciones | Daniel Flores | test/acceso-permisos
T24 | 5. Pruebas | Daniel Flores | Ejecutar pruebas de CRUD y atención | Cubrir seis CRUD, relaciones, formatos/longitudes/duplicados, persistencia, listados, Excel y cancelaciones. | T09,T10,T12,T13,T14,T15,T16,T18,T22 | Alta | Seis módulos y atención comprobados; cada fallo corregido y vuelto a probar. | Terminada | Resultados por módulo | Daniel Angel | test/crud-atencion
T25 | 6. AWS | Daniel Flores | Preparar despliegue AWS con apoyo | Acordar servicios/costes; frontend/backend/MySQL; HTTPS, estáticos, variables; migraciones y versión de entrega. | T23,T24 | Alta | URL operativa conectada a base; versión reproducible; secretos fuera de código; acceso docente acordado. | Terminada | URL, configuración sin secretos y commit | Daniel Angel | infra/aws
T26 | 6. AWS | Daniel Angel | Comprobar acceso y correo en AWS | Validar cookies/sesión, hosts/origen, correo, recuperación, permisos y errores de servidor desplegado. | T25 | Alta | Recuperación y sesión funcionan en AWS; no exponen DEBUG/secretos; errores manejados. | Terminada | Pruebas acceso AWS | Daniel Flores | test/acceso-aws
T27 | 6. AWS | Daniel Flores | Ejecutar pruebas de carga y corrección final | Acordar carga/umbrales; entorno autorizado; concurrencia, duración, RPS, promedio/p95, errores y recursos. | T25,T26 | Alta | Resultados registrados; degradación y recuperación observadas; pendientes y límites explícitos. | Terminada | Reporte de carga y correcciones | Daniel Angel | test/carga-aws
T28 | 7. Entrega | Daniel Flores | Actualizar y publicar diagramas vigentes | Requisitos, CU general/específicos con cuadros, MER y clases; alinear con implementación/origen-responsable. | T02,T24 | Alta | Diagramas y cuadros coherentes; archivos vigentes identificados en docs/uml; sin versiones contradictorias. | Terminada | Diagramas, índice y revisión técnica | Daniel Angel | docs/diagramas-vigentes
T29 | 7. Entrega | Matías | Completar README y dossier de evidencias | Integrantes; instalación/configuración/ejecución/despliegue; estado; pruebas; reunir enlaces con apoyo técnico. | T22,T25,T26,T27,T28 | Baja con apoyo | Otro integrante reproduce instrucciones; sin secretos; enlaces y evidencias existentes. | Terminada | README revisado y dossier | Daniel Angel | docs/entrega
T30 | 7. Entrega | Daniel Flores | Cerrar versión y preparar demostración | Revisar PR/commits de los tres; etiquetar versión; probar recorrido real; ensayar con el equipo. | T20,T21,T23,T24,T26,T27,T28,T29 | Media | Login, CRUD, atención/recarga, Excel y rechazo de permisos demostrados en AWS; versión y pendientes claros. | Terminada | Etiqueta, enlaces y guion de demostración | Daniel Angel | release/segunda-entrega

## Entrega
Cobertura de los requisitos de entrega
Ref. interna | Requisito | Tareas relacionadas | Coordinador | Evidencia para cerrar
R01 | Login y cierre de sesión | T05,T23,T26 | Daniel Angel | Credenciales reales; inválidas/inactiva y ruta protegida comprobadas.
R02 | Recuperación por código | T06,T07,T23,T26 | Daniel Angel | Correo, vencimiento, reenvío, intentos, uso único; nueva clave funciona.
R03 | Usuario, rol y delegación activa | T08,T19,T23 | Daniel Flores | Código/nombre y selector autorizado; cambio coherente; no contexto fijo ficticio.
R04 | CRUD Delegaciones | T13,T11,T12,T24 | Matías | Crear/consultar/listar/editar/desactivar o eliminar; validaciones, relaciones y persistencia.
R05 | CRUD Roles | T09,T11,T12,T24 | Daniel Angel | Permisos y alcance reales; restricciones por uso y listados probados.
R06 | CRUD Usuarios | T10,T11,T12,T24 | Daniel Angel | Cuentas y ámbitos persistidos; duplicados/estado; sin secretos expuestos.
R07 | CRUD Ítems y metas | T16,T11,T12,T24 | Daniel Flores | Mantenedor obligatorio coherente con modelo; valores/referencias validados.
R08 | CRUD Tipo de Atención | T14,T11,T12,T24 | Daniel Flores | Catálogo padre real con restricciones y validaciones.
R09 | CRUD Sub Atenciones | T15,T11,T12,T24 | Daniel Flores | Padre válido; opciones activas; reglas de eliminación/desactivación.
R10 | Atención ciudadana | T17,T18,T24 | Daniel Flores | Solicitante, tipo/subtipo, autor/hora/contexto y folio reales; cancelar/doble envío.
R11 | Validaciones de los seis CRUD | T04,T09,T10,T13,T14,T15,T16,T24 | Daniel Flores | Obligatorios, formatos, longitudes, duplicados y relaciones en cliente y servidor.
R12 | Búsqueda, filtros, paginación y total | T11,T24 | Daniel Angel | Coincidencia parcial; filtros se conservan; orden/total correctos.
R13 | Exportación Excel | T12,T24 | Daniel Angel | Archivo real con todas las páginas filtradas/autorizadas; sin secretos.
R14 | Permisos por rol y delegación | T08,T23,T24,T26 | Daniel Angel | Acceso ajeno rechazado al alterar rutas/solicitudes/exportaciones.
R15 | Normas gráficas y SweetAlert2 | T20,T21 | Matías | Consistencia municipal; carga/vacío/error; confirmación/cancelación; éxito real.
R16 | AWS operativo | T25,T26,T27 | Daniel Flores | URL/versión, base y correo reales; acceso docente y actualización documentados.
R17 | GitHub y README | T01,T03,T29,T30 | Matías | Commits de los tres, PR y README reproducible; configuración sin secretos.
R18 | Evidencias funcionales | T22,T23,T24,T26,T29 | Matías | Esperado/obtenido, estado, responsable, fecha y evidencia; fallos corregidos.
R19 | Pruebas de carga/estrés del PDF | T27 | Daniel Flores | Carga/umbrales acordados; métricas y recuperación; límites declarados.
R20 | Diagramas solicitados | T28 | Daniel Flores | Requisitos, CU y cuadros, MER y clases alineados con versión funcional.
R21 | Presentación del avance | T30 | Daniel Flores | Demostración real estable; datos ficticios; versión de entrega identificada.
Fuentes y alcance
Consigna del docente |  | Texto aportado en el chat: funcionalidades persistentes, seis CRUD, AWS, Git, pruebas y muestra del 27 de octubre.
Documento central |  | Requisitos_y_Plan_Pruebas_Segunda_Evaluacion_SGR.pdf, A1-A4. Parte B: plan integral de 84 casos diseñado, no ejecutado.
Estado GitHub |  | https://github.com/MasterCapehart/sgr-proyecto-integrado/tree/main ; revisión 12/10/2026; PR #3-#12 integradas.
Modelo publicado |  | docs/base-de-datos/SGR_Para_DBeaver: 43 tablas y 94 FK; ejecución MySQL todavía pendiente.
Alcance inmediato |  | P1: A1-A4 y consigna reciente. M-02 a M-10 son vistas de apoyo; integrar sus funciones si se presentan como operativas o si el docente las exige.
Referencias internas |  | T01-T30 y R01-R21 organizan este plan; no sustituyen ni inventan los códigos RF/HU oficiales.
Estado del plan |  | Asignación propuesta con responsables nominales; no crea Issues ni prueba funcionalidades por sí misma.